## Inquietudes
ANEXO 4 – FORMATO DE INQUIETUDES
Proceso: selección de empresa para la ejecución de mantenimientos forestales, vereda Bodegas, Puerto Berrío (Antioquia)
Enviar simultáneamente a abastecimiento@fodc.org.co y yessica.montoya.externo@fodc.org.co Asunto: Mantenimiento forestal Puerto Berrío.
No. | Numeral / sección del TDR | Página | Inquietud u observación | Ajuste propuesto (opcional) | Respuesta
1 | 4.3.2 y 4.3.2.2 | 19–22 | Solicitamos precisar cómo se contabilizan las actividades específicas acreditadas en contratos forestales que integran censo, inventario, georreferenciación, monitoreo, caracterización, restauración y elaboración de planes de manejo. ¿El monitoreo de carbono en bosques naturales puede corresponder a la categoría de seguimiento y monitoreo? ¿Las actividades de diagnóstico y establecimiento de áreas de restauración pueden acreditar categorías diferentes si están certificadas? ¿Las tres categorías deben constar en cada uno de los dos contratos o pueden acreditarse entre ambos, cumpliendo individualmente el umbral de 100 SMLMV? | Aclarar mediante ejemplos la correspondencia entre actividades contractuales y categorías, y confirmar si se exige tres categorías distintas por cada contrato. | Cada uno de los dos (2) contratos habilitantes deberá acreditar individualmente la ejecución conjunta de mínimo tres (3) de las seis (6) actividades establecidas en el numeral 4.3.2.2, así como un valor específico ejecutado y recibido a satisfacción igual o superior a cien (100) SMLMV. No se permite acreditar las tres actividades mediante la sumatoria de ambos contratos. El reconocimiento de las actividades estará sujeto a que correspondan a las categorías previstas y se encuentren expresamente descritas en los certificados o documentos contractuales.
2 | 4.3.3 y 6.4.1 | 22–25, 54 | ¿Es admisible que el coordinador forestal vinculado al proponente ejerza también como residente técnico permanente en campo, y que el profesional SST/HSE ejerza a su vez como responsable SST en campo, si cada profesional cumple todos los requisitos de formación, experiencia, disponibilidad y presencia? ¿O deben presupuestarse cuatro profesionales distintos? | Precisar expresamente la compatibilidad de funciones y las condiciones de permanencia. | Los profesionales habilitantes podrán desempeñar simultáneamente funciones del equipo residente de campo, siempre que acrediten el perfil más exigente, cuenten con disponibilidad real para cumplir ambas funciones y garanticen la presencia permanente requerida en campo, sin duplicidad de dedicación, jornales o cobros. En consecuencia, no se exige necesariamente la vinculación de personas diferentes para ambos roles, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los Términos de Referencia.
3 | 6.4 y 6.4.3.2 | 53–56 | ¿Los 7.000 árboles indicados corresponden a individuos vivos y actualmente verificados o al número originalmente establecido en 2023? ¿Se entregará base de datos actualizada que relacione código, ubicación y especie para cada individuo, y el polígono georreferenciado del área? | Suministrar inventario actualizado, datos de identificación y archivo geográfico del polígono. | El alcance contractual contempla la atención de siete mil (7.000) árboles establecidos en 2023 que están dentro del inventario actualizado de individuos vivos. Se entregará el polígono georreferenciado del área de intervención para el desarrollo de las actividades de mantenimiento. Los individuos forestales se encuentran ubicados dentro del polígono e identificados mediante etiquetas en campo, lo que permite su reconocimiento durante la ejecución de las actividades. No se contempla la entrega de una base de datos individualizada con código, ubicación y especie de cada árbol, dado que el equipo técnico de la Fundación Oleoductos de Colombia será el encargado de realizar el inventario forestal y verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento ejecutadas por el contratista.
4 | 6.4.3.2 y Anexo 2 | 55–56 | La propuesta económica incluye mantenimiento de etiquetas y reposiciones requeridas. ¿Cuántos árboles tienen placas presentes, ausentes o deterioradas y qué cantidad estimada debe reponerse? Si un individuo carece de placa y de identificación confiable en la base de datos, ¿se exige verificación taxonómica en campo o colecta, procesamiento y determinación botánica mediante herbario? ¿Quién asumiría esos costos y los permisos aplicables? | Informar cantidad estimada de reposiciones y distinguir mantenimiento de identificación de eventuales trabajos taxonómicos especializados. | Al momento de realizar el inventario forestal, los siete mil (7.000) individuos contaban con sus respectivas etiquetas. Sin embargo, debido a las dinámicas de crecimiento de los árboles y a las condiciones propias del entorno, algunas etiquetas pueden requerir mantenimiento o reposición por deterioro o pérdida. Por lo anterior, para efectos de la propuesta económica, se recomienda contemplar un valor promedio que considere tanto el mantenimiento como el reemplazo de etiquetas, sin que se establezca una cantidad específica para cada actividad. El alcance contempla el mantenimiento de etiquetas mediante plaquetas metálicas de aluminio de 2,5 × 5 cm, grabadas con el número del árbol y sujetadas evitando el estrangulamiento. Las etiquetas contienen únicamente el número de identificación del árbol. El profesional forestal residente deberá contar con la experiencia y los conocimientos necesarios para identificar las especies en campo o, cuando se requiera, solicitar a la Fundación información puntual sobre determinados individuos. Esta es una de las razones por las cuales los Términos de Referencia exigen experiencia en inventarios forestales. No se requiere la recolección de muestras botánicas ni su procesamiento o determinación taxonómica mediante herbario, por lo que no se contemplan costos ni permisos asociados a dichas actividades.
5 | 6.4.3.2 y Anexo 2 | 55–56 | ¿Existe diagnóstico actualizado de fertilidad del suelo y estado fitosanitario de la plantación? ¿Los tipos de productos, dosis por árbol, cantidades de enmiendas y criterios de intervención fitosanitaria son obligatorios conforme al Anexo 2 o pueden ajustarse con sustento técnico y aprobación de la supervisión? | Entregar diagnóstico disponible y confirmar especificaciones, dosis y condiciones de aceptación. | Con base en la información disponible, el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los Términos de Referencia, que contemplan la fertilización con elementos mayores y menores mediante aplicación a tres puntos, la aplicación de enmienda en plato y el control fitosanitario de hormigas, barrenadores y patógenos. El oferente deberá proponer y sustentar técnicamente los productos, insumos y dosis que utilizará, los cuales deberán guardar correspondencia con las cantidades y valores consignados en el Anexo 2 – Propuesta Económica y estarán sujetos a revisión y aprobación por parte de la supervisión técnica de la Fundación Oleoductos de Colombia.
6 | 6.3 y 6.4.2 | 53–55 | Dado que el plazo previsto va del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2026 e incluye alistamiento, dos ciclos y cierre, ¿cuál es el intervalo mínimo exigido entre los mantenimientos? ¿Puede el contratista justificar técnicamente la separación entre intervenciones? ¿Cómo se tramitarían contingencias que afecten ese intervalo sin disminuir el alcance? | Confirmar intervalo técnico mínimo y reglas para programación y eventuales modificaciones formalizadas. | Los Términos de Referencia no establecen un intervalo mínimo de días entre los dos ciclos de mantenimiento, dado que este dependerá de la planeación propuesta por cada oferente, la organización logística, la conformación y disponibilidad del equipo de trabajo, los rendimientos previstos y la metodología de ejecución. En consecuencia, el proponente deberá definir y justificar técnicamente los tiempos de ejecución y el intervalo entre mantenimientos en su cronograma. La Fundación Oleoductos de Colombia evaluará la viabilidad técnica y operativa de la programación presentada, incluyendo los tiempos previstos entre intervenciones, la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de las actividades establecidas para cada ciclo. En todo caso, deberán garantizarse las dos (2) intervenciones, el cumplimiento integral de las especificaciones técnicas y la finalización de las actividades dentro del plazo contractual establecido hasta el 15 de diciembre de 2026. Las contingencias deberán ser gestionadas mediante las medidas previstas en la propuesta técnica, y cualquier modificación contractual deberá justificarse y formalizarse por escrito, conforme a los Términos de Referencia.
7 | 6.4 y 5.4.1.4 | 53, 45–46 | ¿Se pueden facilitar cartografía de pendientes, curvas de nivel, modelo digital del terreno o porcentajes de superficie por rangos de inclinación (plano, moderado y fuerte)? ¿La pendiente de 40 % citada corresponde al polígono de mantenimiento o a sus accesos? ¿Hasta dónde llega el vehículo, cuánto acarreo peatonal se requiere, qué caminos internos existen y a qué distancia están los caseríos con alojamiento, alimentación, agua y combustible? | Facilitar cartografía e información de accesibilidad para estimar rendimientos y costos logísticos y HSE. | Con el fin de facilitar la planeación logística de los proponentes, se comparten las coordenadas de referencia de los siguientes puntos: • Caserío de la vereda Bodegas: 6.70869, -74.41403. • Punto de ingreso a la vía de acceso al polígono: 6.71439, -74.41206. • Punto de ingreso al polígono y límite de acceso vehicular: 6.72305, -74.43833. Los Términos de Referencia describen un recorrido aproximado de una (1) hora por vía destapada en regular estado, seguido de quince (15) minutos en camioneta desde un caserío de la vereda Bodegas. Asimismo, se identifican pendientes promedio del 40 % en algunos tramos de hasta un (1) kilómetro, asociadas a las condiciones de acceso. No se dispone de cartografía detallada de pendientes, curvas de nivel, distancias de acarreo peatonal ni delimitación de caminos internos. El proponente deberá considerar la información suministrada, las condiciones de acceso, las características del terreno y la disponibilidad de recursos logísticos para estructurar su propuesta técnica y económica, conforme a lo establecido en el numeral 5.4.1.4 de los Términos de Referencia.
8 | 6.8 | 61 | Aunque se señala que no se publica presupuesto máximo, las propuestas pueden superar la disponibilidad presupuestal interna. ¿Existe un rango indicativo, una referencia pública de precios o criterios objetivos de razonabilidad que puedan comunicarse por igual a todos los proponentes? | Publicar, si procede, criterios comparables y objetivos para la viabilidad económica de ofertas. | La Fundación Oleoductos de Colombia no publica un presupuesto máximo para este proceso. El valor del contrato corresponderá a la propuesta económica seleccionada, previa verificación de su consistencia, razonabilidad y disponibilidad presupuestal. La Fundación podrá abstenerse de adjudicar cuando las ofertas no resulten económicamente razonables, superen la disponibilidad presupuestal interna o no permitan garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
9 | 6.9 | 61–64 | ¿El primer corte puede radicarse inmediatamente después del recibo de al menos el 40 % del primer ciclo, siempre que el valor económico efectivamente ejecutado justifique lo cobrado, aunque continúe la intervención? ¿Hay fechas fijas de radicación de cada corte o se podrán programar según avances? ¿Los 30 días de pago empiezan a contarse desde la aprobación escrita y radicación completa, conforme al numeral? | Precisar calendario de radicación y momento de exigibilidad de cada corte para la programación de caja. | El primer pago tendrá un tope del cuarenta por ciento (40 %) del valor contractual y podrá tramitarse una vez se acredite y reciba a satisfacción el avance mínimo exigido para dicho corte, con las actividades efectivamente ejecutadas y los respectivos soportes. Podrá seguir ejecutando la intervención. Los Términos de Referencia no establecen fechas fijas de radicación de los cortes. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al cumplimiento de las condiciones documentales y de aprobación previstas en el numeral 6.9.
10
11
12
13
14
15
Las respuestas se publicarán en www.fodc.org.co